[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2026



  
    №  186
	О внесении изменения в постановление Администрации города от 14.12.2018 № 81  «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Донецк» «Поддержка казачьих обществ»


В соответствии с постановлением Администрации города Донецка от 02.04.2024 № 363 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк», постановлением Администрации города Донецка от 07.08.2024 № 885 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк», решением Донецкой городской Думы от 25.12.2025 № 35 «О бюджете города Донецка на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Донецка от 14.12.2018 № 81  «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Донецк» «Поддержка казачьих обществ» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет» (ответственный управляющий делами Администрации города Донецка Китаева Д.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Донецка О.В. Забабурину.
Глава города Донецка  








Р.В.Кураев 

Постановление вносит 
первый заместитель главы 

Администрации  города Донецка 

Приложение к постановлению Администрации города Донецка 
от  13.03.2026 № 186
«Приложение к постановлению Администрации города Донецка 

от 14.12.2018 №81

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Город Донецк» «Поддержка казачьих обществ»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Поддержка казачьих обществ»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Поддержка казачьих обществ» 

Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ» (далее – муниципальная программа) реализуется в целях создания условий для укрепления духовных и нравственных основ донского казачества, создания условий для несения казаками государственной и иной службы, а также удовлетворения потребности населения в доступном и качественном преподавании образовательного компонента, связанного с военно-патриотическим воспитанием, использованием культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края.

На территории муниципального образование «Город Донецк» (далее также – город Донецк) ведет свою деятельность  Городское казачье общество «Гундоровское» окружного казачьего общества Донецкий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»  (далее  ГКО «Гундоровское»).

ГКО «Гундоровское» зарегистрировано в государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации, численность  – 74 человека. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» 18 членов ГКО «Гундоровское» привлечены к несению службы в составе казачьей дружины.

Все дружинники регулярно исполняют  обязанности по охране общественного порядка, в пожароопасный период обеспечивают безопасность населения путем ликвидации очагов возгорания и последствий ЧС.

В целях повышения качества выполнения задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на базе отдела ОМВД России по г.Донецку для членов муниципальной казачьей дружины проводится единый инструктаж с периодичностью два раза в месяц. Сотрудниками ОМВД России по г. Донецку совместно с дружинниками проводятся тренировки: уточняются  задачи, маршруты патрулирования, проводятся мероприятия  направленные на выявление взрывоопасных и других  подозрительных  предметов.

Для реализации задачи по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества в муниципальном образовании «Город Донецк» статус «Казачье» имеют 5 образовательных организаций (3 детских сада и 2 школы), что составляет 22% от общего числа учреждений. За каждым образовательным учреждением закреплен свой наставник от городского казачьего общества  «Гундоровское». Благодаря этому  дети более углубленно знакомятся с донскими обрядами, играют в казачьи игры. Во всех учреждениях имеющих статус «Казачье» организованы свои музеи казачьей истории и быта.

В рамках поддержки органами местного самоуправления работы с казачьей молодежью по организации и проведению мероприятий, направленных на ее военно-патриотическое духовно-нравственное и физическое воспитание, а также на сохранение и развитие казачьей культуры в городе Донецке организован спортивный казачий клуб «Пересвет-Дон».

В 2023 году они приняли участие в 17 турнирах. Всего казачий спортивный клуб посещают 45 подростков. В детско-молодежных формированиях «Донцы» «Движение первых» и «Юнармия» задействовано еще порядка 2000 человек. 

В ходе работ по увековечиванию казачьей истории на территории города Донецка установлено - 15 памятных знаков.

В 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечен широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края; 

в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье», реализованы мероприятия, способствующие ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жизни, занятию физической культурой и подготовке к военной службе;

члены ГКО «Гундоровское» активно принимали участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка, профилактике терроризма и экстремизма, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Донецка.

Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:

недостаточное финансирование деятельности ГКО «Гундоровское»;

недостаточная численность молодежи среди членов казачьих обществ.
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики муниципального образования «Город Донецк» в сфере реализации программы 

Приоритетными направлениями в реализации муниципальной  политики в отношении казачества на территории города Донецка являются:
увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории муниципального образования «Город Донецк»;

расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной или иной службы;

организация взаимодействия органов местного самоуправления с казачьими обществами;

поддержка казачьих молодежных организаций как механизма патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи;

повышение уровня доступности и качества образовательных услуг в казачьих образовательных учреждениях муниципального образования «Город Донецк»;

формирование целостной образовательной и воспитательной системы из казачьих образовательных учреждений, а также из образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурного, физического и патриотического воспитания молодежи. 

Целями муниципальной программы являются:
реализация муниципальной политики в отношении казачества, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 21 человека к 2030 году;

сохранение и развитие казачьей культуры Донского края, содействие расширению участия творческих казачьих коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление единства российского казачества,  посредством 

повышения доли казачьих фольклорных коллективов муниципального образования «Город Донецк» до 30 процентов к 2030 году.

Основой для формирования указанных целей являются: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»; 

Областной закон от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ»; 

Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в образовательных организациях Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом»; 

Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1060 «Об утверждении Концепции реализации государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями 

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Поддержка казачьих обществ», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651 обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом целей, задач и целевых показателей государственной программой Ростовской области (в том числе в части показателей декомпозируемых на уровень муниципального образования «Город Донецк»).

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены  Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк», утвержденной решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 № 239.
II. Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Поддержка казачьих обществ»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Забабурина Оксана Валентиновна, первый заместитель главы Администрации города Донецка

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация города Донецка (Келеп Анна Владимировна - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями)

	Период реализации муниципальной программы 
	Этап I: 2019-2024 годы;
Этап II: 2025-2030 годы

	Цели муниципальной программы 
	Цель 1: Реализация муниципальной политики в отношении казачества, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 21 человека к 2030 году;
Цель 2: Сохранение и развитие казачьей культуры Донского края, содействие расширению участия творческих казачьих коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление единства российского казачества,  посредством повышения доли казачьих фольклорных коллективов муниципального образования «Город Донецк» до 30 процентов к 2030 году.

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации 
	93 011,8 тыс. рублей, в том числе:
этап I: 34 416,6 тыс. рублей;

этап II: 58 595,2 тыс. рублей.

	Связь с государственными программами Ростовской области,   Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк»
	Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651, Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк», утвержденная решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023  № 239.
Национальная цель: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.


2. Показатели муниципальной программы
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак
возрастания/

убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель 1 муниципальной программы: «Реализация муниципальной  политики в отношении казачества, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ 
к несению государственной или иной службы до 21 человека к 2030 году»

	1.1
	Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению государст​венной и иной службы
	МП
	возрастающий
	человек
	ведомственный
	16
	2023
	18
	18
	20
	20
	21
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк», утвержденная решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023      № 239
	Администрация города Донецка
	создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально
ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и

культурно-исторических ценностей
	-

	Цель 2 муниципальной программы:  «Сохранение и развитие казачьей культуры Донского края, содействие расширению участия творческих казачьих коллективов 
в мероприятиях, направленных на укрепление единства российского казачества,  посредством повышения доли казачьих фольклорных коллективов 

муниципального образования «Город Донецк» до 30 процентов к 2030 году»

	2.1
	Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов города Донецка
	МП
	возрастающий
	процент
	ведомственный
	20
	2023
	20
	20
	20
	20
	30
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк», утвержденная решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023      № 239
	Муниципальное учреждение «Отдел культуры и спорта администрации г. Донецка»
	создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально
ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и

культурно-исторических ценностей
	-


Примечание:

Используемые сокращения:

Город Донецк – муниципальное образование «Город Донецк»;

МП – муниципальная программа;


ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы

	№ 
п/п
	Задачи 
структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов 
от реализации задачи структурного элемента
	Связь 
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы»
Ответственный за реализацию: Администрация города Донецка

Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.1.
	Привлечены члены казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем города Донецка, расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной или иной службы
	численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению государст​венной и иной службы

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
народного казачьего творчества и казачьей культуры»

Ответственный за реализацию: Администрация города Донецка

Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.2.1
	Обеспечено содействие сохранению и развитию казачьей культуры Донского края, формированию целостной системы образовательных организаций, использующих культурно-исторические традиции донского казачества
	увеличено количество обучающихся казачьих образовательных учреждений, участвующих в культурных мероприятиях; увеличение посещаемости населением города Донецка мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством
	доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов города Донецка


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, 
структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объемы расходов по годам реализации, 
тыс. рублей

	
	
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	2028
год
	Всего

	1.
	Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ» (всего), в том числе:
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка (всего), в том числе за счет средств:
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	 - федерального бюджета,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы» (всего), в том числе:
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка (всего), в том числе за счет средств:
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	 - федерального бюджета;
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета;
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
народного казачьего творчества и казачьей культуры», (всего) в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка (всего), в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - федерального бюджета,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Примечание:

Используемые сокращения:

тыс. рублей – тысяч рублей.

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий 
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы»

	Администрация города Донецка (Келеп Анна Владимировна - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка)

	Связь с муниципальной программой муниципального образования «Город Донецк»
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Поддержка казачьих обществ»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значение показателей
	Ответственный 
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	2025год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий: «Привлечены члены казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»

	1.1
	Количество мероприятий, проводимых казачьей дружиной по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 
	возрастающий
	МП
	единиц
	200
	2023
	200
	200
	250
	250
	250
	Администрация города Донецка
	-


Примечание:

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий: «Привлечены члены казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении установленных задач и функций»

	1.1.
	Количество мероприятий, проводимых казачьей дружиной по предупреждению и ликвидации последствий ЧС
	МП
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250


Примечание:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование 
мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий: «Привлечены члены казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1
Обеспечено исполнение членами казачьих обществ

обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении  задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999    № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»


	осуществление текущей деятельности
	Заключены договоры (соглашения)
по оказанию содействия в осуществлении установленных

 задач и функций 

органам местного самоуправления в составе казачьих дружин
	единиц
	2
	2023
	2
	2
	2
	2
	2

	2.1
	Мероприятие (результат) 2
Обеспечено проведение профилактических мероприятий членами казачьей дружины, направленных на охрану общественного порядка, профилактику антитеррористической защищенности 
	осуществление текущей деятельности
	Проведены профилактические мероприятия в соответствии с планом работы казачьей дружины
	единиц
	1961
	2023
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000


Примечание:

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации,
тыс. рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего


	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы» (всего), в том числе:
	Х

	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка (всего), в том числе за счет средств:
	
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	 - федерального бюджета;
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета;
	
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1.
Обеспечено исполнение членами казачьих обществ

обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении  задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999    № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» (всего), в том числе:
	Х
Х
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	местный бюджет
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка (всего), в том числе за счет средств:
	Х
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	 - федерального бюджета;
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета;
	Х
	7341,7
	10250,7
	10250,7
	10250,7
	38 093,8

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ.
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Примечание:

Используемые сокращения:

тыс. рублей – тысяч рублей.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города /органа Администрации города / муниципального учреждения города, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий: «Привлечены члены казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Обеспечено исполнение членами казачьих обществ

обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении  задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999    

№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»»
	Х
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	Х
	Х

	2.
	Контрольная точка 1.1.
Заключен договор об оказании содействия между органом местного самоуправления и казачьим обществом
	30.01.2025
30.01.2026

30.01.2027

30.01.2028
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	договор
	информационная система отсутствует

	3.
	Контрольная точка 1.2.
Представлены квартальные отчеты о фактическом расходовании средств и т.д.
	05.04.2025
05.04.2026

05.04.2027

05.04.2028
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.3.
Представлены квартальные отчеты о фактическом расходовании средств и т.д.
	05.07.2025
05.07.2026

05.07.2027

05.07.2028
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует

	5.
	Контрольная точка 1.4.
Представлены квартальные отчеты о фактическом расходовании средств и т.д.
	05.10.2025
05.10.2026

05.10.2027

05.10.2028
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует

	6.
	Мероприятие (результат) 2
Обеспечено проведение профилактических мероприятий членами казачьей дружины, направленных на охрану общественного порядка, профилактику антитеррористической защищенности


	Х
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	Х
	Х

	7.
	Контрольная точка 2.1.
Размещена актуальная информация на  официальном сайте Администрации города Донецка в разделе «Детальность казачьих обществ»
	30.03.2025
30.03.2026

30.03.2027

30.03.2028


	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	аналитическая справка
	информационная система отсутствует

	8.
	Контрольная точка 2.2.
Размещена актуальная информация на  официальном сайте Администрации города Донецка в разделе «Детальность казачьих обществ»
	30.06.2025
30.06.2026

30.06.2027

30.06.2028
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	аналитическая справка
	информационная система отсутствует

	9.
	Контрольная точка 2.3.
Размещена актуальная информация на  официальном сайте Администрации города Донецка в разделе «Детальность казачьих обществ»
	25.12.2025
25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	аналитическая справка
	информационная система отсутствует

	10.
	Контрольная точка 2.4.
Проведены мероприятия направленные на профилактику терроризма и экстремизма, а также направленные на минимизацию и ликвидацию последствий проявления экстремизма и терроризма территории города Донецка
	15.12.2025
15.12.2026

15.12.2027

15.12.2028
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует


IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие народного казачьего творчества и казачьей культуры»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие народного казачьего творчества и казачьего образования»

	Администрация города Донецка (Келеп Анна Владимировна - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка)

	Связь с муниципальной программой муниципального образования «Город Донецк»
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Поддержка казачьих обществ»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значение показателей
	Ответственный 
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий: «Обеспечено содействие сохранению и развитию казачьей культуры Донского края, формированию целостной системы образовательных организаций, использующих культурно-исторические традиции донского казачества»

	1.1
	Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

	возрастающий
	МП
	единиц
	5

	2023
	5
	6
	6
	7
	8
	Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка Ростовской области
	-

	1.2
	Количество участников казачьих самодеятельных  коллективов, участвующих в мероприятиях программы
	возрастающий
	МП
	единиц
	45
	2023
	55
	55
	55
	55
	55
	Администрация города Донецка, Муниципальное учреждение «Отдел культуры и спорта администрации     г. Донецка»
	


Примечание

Используемые сокращения:

МП  – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий: «Обеспечено содействие сохранению и развитию казачьей культуры Донского края, формированию целостной системы образовательных организаций, использующих культурно-исторические традиции донского казачества»

	1.1.
	Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края
	МП
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8

	1.2.
	Количество участников казачьих самодеятельных  коллективов, участвующих в мероприятиях программы
	МП
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	55


Примечание:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.Задача 1 комплекса процессных мероприятий: «Обеспечено содействие сохранению и развитию казачьей культуры Донского края, формированию целостной системы образовательных организаций, использующих культурно-исторические традиции донского казачества»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. Организована деятельность по возрождению казачьей культуры
	осуществление текущей деятельности
	Обеспечены условия для участия донского казачества в реализации  муниципальной программы в области воспитания подрастающего поколения
	единиц
	4
	2023
	4
	4
	5
	5
	5

	1.2
	Мероприятие (результат) 2.
Организована деятельность по развитию образования, патриотическому, нравственному и трудовому воспитанию  для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству
	осуществление текущей деятельности
	Организовано военно-патриотическое воспитание,
содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного народного творчества
	человек
	220
	2023
	250
	250
	300
	300
	300


Примечание

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации,
тыс. рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие народного казачьего творчества и казачьей культуры», (всего) в том числе:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Организована деятельность по возрождению казачьей культуры», (всего) в том числе:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Организована деятельность по развитию образования, патриотическому, нравственному и трудовому воспитанию  для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству», (всего) в том числе:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Примечание. 

Используемые сокращения:

тыс. рублей – тысяч рублей;

X – данные ячейки не заполняются.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города /органа Администрации города / муниципального учреждения города , организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий: «Обеспечено содействие сохранению и развитию казачьей культуры Донского края, формированию целостной системы образовательных организаций, использующих культурно-исторические традиции донского казачества»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Организована деятельность по возрождению казачьей культуры»
	Х
	Служенко С.В. – заведующий муниципальным учреждением «Отдел культуры и спорта администрации города Донецка», Еремина Л.Л. – заведующий муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка
	Х
	Х

	2.
	Контрольная точка 1.1.
Проведены памятные мероприятия посвященные Дню памяти жертв политических репрессий казачества
	24.01.2025
24.01.2026

24.01.2027

24.01.2028
	Служенко С.В. – заведующий муниципальным учреждением «Отдел культуры и спорта администрации города Донецка», Еремина Л.Л. – заведующий муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует

	3.
	Контрольная точка 1.2.
Проведены праздничные мероприятия посвященные Дню Победы
	30.05.2025
30.05.2026

30.05.2027

30.05.2028
	Служенко С.В. – заведующий муниципальным учреждением «Отдел культуры и спорта администрации города Донецка», Еремина Л.Л. – заведующий муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.3.
Проведено заседание рабочей группы по делам казачества при Администрации города Донецка 
	01.07.2026
20.12.2026

01.07.2027

20.12.2027

01.07.2028

20.12.2028
	Келеп А.В. - ведущий специалист по взаимодействию с общественными формированиями Администрации города Донецка
	протокол 
	информационная система отсутствует

	5.
	Контрольная точка 1.4.
Проведено театрализованное представление «Покрова казачьи ноне»
	13.10.2025
13.10.2026

13.10.2027

13.10.2028
	Служенко С.В. – заведующий муниципальным учреждением «Отдел культуры и спорта администрации города Донецка», Еремина Л.Л. – заведующий муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует

	6.
	Мероприятие (результат) 2
«Организована деятельность по развитию образования, патриотическому, нравственному и трудовому воспитанию  для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству»
	Х
	Служенко С.В. – заведующий муниципальным учреждением «Отдел культуры и спорта администрации города Донецка», Еремина Л.Л. – заведующий муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка
	Х
	Х

	7.
	Контрольная точка 2.1.
Проведены праздничные мероприятия посвященные Рождеству Христову
	20.01.2025
20.01.2026

20.01.2027

20.01.2028
	Служенко С.В. – заведующий муниципальным учреждением «Отдел культуры и спорта администрации города Донецка», Еремина Л.Л. – заведующий муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует

	8.
	Контрольная точка 2.2.
Проведены военно-полевые сборы "Казачья весна" с целью изучения и сохранения исторического наследия донского казачества, православного и военно-патриотического воспитания молодежи в духе преданности идеалам российской государственности
	25.05 2025
25.05 2026

25.05 2027

25.05 2028


	Служенко С.В. – заведующий муниципальным учреждением «Отдел культуры и спорта администрации города Донецка», Еремина Л.Л. – заведующий муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует

	9.
	Контрольная точка 2.3.
Проведены мероприятие посвященные Дню возрождения казачества России
	15.07.2025
15.07.2026

15.07.2027

15.07.2028
	Служенко С.В. – заведующий муниципальным учреждением «Отдел культуры и спорта администрации города Донецка», Еремина Л.Л. – заведующий муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует

	10.
	Контрольная точка 2.4.
Проведены памятные мероприятия посвященные Дню героев Отечества
	10.12.2025
10.12.2026

10.12.2027

10.12.2028
	Служенко С.В. – заведующий муниципальным учреждением «Отдел культуры и спорта администрации города Донецка», Еремина Л.Л. – заведующий муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка
	отчет
	информационная система отсутствует».


Управляющий делами 

Администрации города Донецка












Д.В.Китаева

П13мар26-5.007005002000


