[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2026



  
    № 194
О внесении изменений в постановление Администрации города Донецка от 13.11.2023 № 1253 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Донецк» «Создание условий  для улучшения медицинского  обслуживания населения муниципального образования «Город Донецк»

В соответствии с постановлениями Администрации города Донецка  от 02.04.2024 №363 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город  Донецк», от 07.08.2024 №885 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк», решением Донецкой городской Думы от 25.12.2025 №35 «О бюджете города Донецка на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», рассмотрев представление прокуратуры города Донецка от 09.12.2025 №7-19-2025/Прдп-582 «Об устранении нарушений бюджетного законодательства в сфере здравоохранения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Донецка от 13.11.2023 № 1253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Создание условий  для улучшения медицинского обслуживания населения муниципального образования «Город Донецк» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интернет (ответственный - управляющий делами  Администрации города Донецка Китаева Д.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 25.12. 2025.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Донецка Забабурину О.В.

Глава  города Донецка                                                                             Р.В. Кураев 

Постановление вносит
первый заместитель главы 

Администрации города Донецка
	Приложение  к постановлению Администрации города Донецка

от 17.03.2026  № 194



Изменения,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города Донецка от 13.11.2023 № 1253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Создание условий для улучшения медицинского обслуживания населения муниципального образования «Город Донецк»

1.Разделы II-IV изложить в следующей редакции:

«II. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Создание условий  для улучшения медицинского обслуживания населения  муниципального образования «Город Донецк».

1.Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Забабурина Оксана Валентиновна, первый заместитель главы Администрации города Донецка

	Ответственный  исполнитель муниципальной программы


	Администрация города Донецка (Забабурина Оксана Валентиновна, первый заместитель главы Администрации города Донецка)

	Период реализации муниципальной программы
	этап I:  2024 год;

этап II: 2025 - 2030 годы

	Цель муниципальной программы
	Цель 1.Создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи,  профилактика заболеваний с целью снижения смертности от всех причин до 11,4 умерших на 1000 человек  населения к 2030 году

	Объем финансового обеспечения за

весь период реализации
	5652,5  тыс. рублей:

этап I: 1277,7 тыс. рублей;

этап II: 4374,8 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными

Программами Ростовской

области, стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк»
	национальная цель: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей 

государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654,

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» до 2030 года, утвержденная решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 № 239.


2. Показатели муниципальной программы
	N

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025

год
	2026

год
	2027 год
	2028

год
	2030 год (справочно)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи, профилактика заболеваний с целью снижения смертности от всех причин до 11,4 умерших на 1000 населения к 2030 году»

	1.1.
	Смертность населения от всех причин
	МП
	убывание
	число умерших на 1000 человек населения
	статистический
	12,2
	2023


	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» до 2030 года, утвержденная решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 № 239
	Администрация города Донецка


	повышение ожи

даемой

продолжительности жизни

до 78,03 лет


	 -

	1.2.
	Укомплектованность штатных единиц должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами
	МП
	возрастание
	проценты
	ведомственный
	92,5
	2023
	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» до 2030 года, утвержденная решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 № 239
	Администрация города Донецка


	повышение ожи

даемой

продолжительности жизни до 78,03 лет
	   -

	1.3.
	Доля транспортированных больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, на процедуру системного гемодиализа в специализированный гемодиализный центр в общей численности больных, нуждающихся в прохождении процедуры системного гемодиализа в специализированном гемодиализ-ном центре
	МП
	возрастание
	проценты
	ведомственный
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» до 2030 года, утвержденная решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 № 239
	Администрация города Донецка


	повышение ожи

даемой

продолжительности жизни до 78,03 лет
	   -

	1.4.
	Количество организованных мероприятий, направленных на сохранение здоровья, мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье
	МП
	возрастание
	единица
	ведомственный
	-
	2023
	10
	12
	12
	15
	15
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» до 2030 года, утвержденная решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 № 239
	Администрация города Донецка


	повышение ожи

даемой

продолжительности жизни до 78,03 лет
	-


Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП - муниципальная программа.

3.Структура муниципальной программы 

	N

п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для улучшения оказания медицинской помощи населению и привлечения медицинских работников для работы в государственной медицинской организации, зарегистрированной на территории муниципального образования «Город Донецк»

	Ответственный за реализацию: УСЗН г. Донецка, Администрация города Донецка.

Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	1.1.1.
	Созданы условия для улучшения оказания медицинской помощи населению.
	Созданы условия доступности  получения качественной высокотехнологичной медицинской помощи  жителям города Донецка, страдающим хронической почечной недостаточностью.
	Доля транспортированных больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, на процедуру системного гемодиализа в специализированный гемодиализный центр в общей численности больных, нуждающихся в прохождении процедуры системного гемодиализа в специализированном гемодиализном центре

	1.1.2.
	Созданы условия для привлечения медицинских работников в целях трудоустройства в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк».
	Снижение кадрового дефицита, увеличение укомплектованности государственной  медицинской организации, зарегистрированной на территории муниципального образования «Город Донецк», врачебными кадрами
	Количество организованных мероприятий, направленных на сохранение здоровья, мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье



	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Санитарно-гигиеническое просвещение и информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

	Ответственный за реализацию: Администрация города Донецка.

Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	1.2.1.
	Реализованы мероприятия по профилактике социально-значимых, инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и информированию населения о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации.
	Реализация комплекса профилактических

 мероприятий, направленных

на формирование здорового образа жизни,

снижение уровня заболеваемости и смертности

населения, предупреждение  и снижение распространенности заболеваемости социально- значимыми и инфекционными заболеваниями. 

Обеспечено участие в реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях,  повышение информированности населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах.


	Количество организованных мероприятий, направленных на сохранение здоровья, мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье




Примечание.

Используемое сокращение: УСЗН г. Донецка - Управление социальной защиты г. Донецка

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

	N

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Создание условий  для улучшения медицинского обслуживания населения  муниципального образования «Город Донецк»,

в том числе:
	1220,4
	1031,7
	1136,9
	985,8
	4374,8

	
	бюджет города Донецка (всего):
	1220,4
	1031,7
	1136,9
	985,8
	4374,8

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для улучшения оказания медицинской помощи населению и привлечения медицинских работников для работы в государственной медицинской организации, зарегистрированной на территории муниципального образования «Город Донецк» (всего), в том числе:
	923,4
	1031,7
	1136,9
	985,8
	4077,8

	
	бюджет города Донецка (всего):
	923,4
	1031,7
	1136,9
	985,8
	4077,8

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Санитарно-гигиеническое просвещение и информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (всего), в том числе:
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	297,0

	
	бюджет города Донецка (всего):
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	297,0


III. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для улучшения оказания медицинской помощи населению и привлечения медицинских работников для работы в государственной медицинской организации, зарегистрированной на территории муниципального образования «Город Донецк».

1.Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для улучшения оказания медицинской помощи населению и привлечения медицинских работников для работы в государственной медицинской организации, зарегистрированной на территории муниципального образования «Город Донецк».

 (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий
	Администрация города Донецка (Забабурина Оксана Валентиновна, первый заместитель главы Администрации города Донецка); 

УСЗН г. Донецка 

(Козлова Ирина Владимировна, начальник);

МБУ ЦСО

(Зубрилова Анна Валерьевна, директор)



	Связь с муниципальной программой муниципального образования «Город Донецк»
	муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Создание условий  для улучшения медицинского обслуживания населения  муниципального образования «Город Донецк».




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак  возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030 (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения оказания медицинской помощи населению»

	1.1.
	Смертность населения в трудоспособном возрасте
	МП
	убывание
	число умерших в трудоспособном возрасте на 100000  человек соответствующего возраста
	346,3
	2023


	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	Администрация города Донецка, УСЗН г. Донецка, МБУ ЦСО
	-

	1.2.
	Количество выполненных поездок в специализированный гемодиализный центр для прохождения больными, страдающими хронической почечной недостаточностью, процедуры системного гемодиализа
	МП
	возрастание
	единица
	156
	2023


	156
	156
	156
	156
	156
	Администрация города Донецка, УСЗН г. Донецка, МБУ ЦСО
	-

	2. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для привлечения медицинских работников в целях трудоустройства в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк».

	2.1.
	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных медицинских организациях
	МП
	возрастания


	человек на  10 000человек населения
	33,9
	2023


	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	Администрация города Донецка
	-

	2.2.
	Доля врачей впервые трудоустроенных в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк», обеспеченных мерами социальной поддержки в общей численности врачей впервые трудоустроенных в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк»
	МП
	возрастание
	проценты
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Администрация города Донецка
	-


Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП муниципальная программа;

УСЗН г. Донецка - Управление социальной защиты г. Донецка;

МБУ ЦСО - муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"г. Донецка Ростовской области

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	(наименование задачи)

	1.1.
	(наименование показателя)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	(наименование задачи)

	N.1.
	(наименование показателя)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения оказания медицинской помощи населению»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена транспортировка проживающих на территории муниципального образования пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Реализация мероприятия (результат), в рамках которого осуществляются закупки горюче-смазочных материалов,  расходы на содержание транспортного средства, выплата заработной платы водителю автомобиля.
	тыс. руб.
	805,7
	2023
	893,4
	945,7
	965,4
	985,8
	0,0

	2. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для привлечения медицинских работников в целях трудоустройства в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Предоставлены  меры социальной поддержки трудоустроившимся врачам специалистам в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк».
	Выплаты физическим лицам 
	Реализация мероприятия предусматривает осуществление единовременных выплат, частичной ежемесячной компенсации расходов на оплату найма жилого помещения впервые трудоустроившимся врачам специалистам в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк».
	тыс. руб.
	100,0
	2023
	30,0
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0


Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для улучшения оказания медицинской помощи населению и привлечения медицинских работников для работы в государственной медицинской организации, зарегистрированной на территории муниципального образования «Город Донецк»

 (всего), в том числе:
	Х
	923,4
	1031,7
	1136,9
	985,8
	4077,8

	
	бюджет города Донецка (всего):
	
	923,4
	1031,7
	1136,9
	985,8
	4077,8

	1.1.
	Мероприятие (результат)1. «Обеспечена транспортировка проживающих на территории муниципального образования пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	Х
	893,4
	945,7
	965,4
	985,8
	3790,3

	
	бюджет города Донецка (всего):
	
	893,4
	945,7
	965,4
	985,8
	3790,3

	
	
	91309090110023170610
	893,4
	945,7
	965,4
	985,8
	3790,3

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Предоставлены  меры социальной поддержки трудоустроившимся врачам специалистам в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк».
	Х
	30,0
	86,0
	0,0
	0,0
	116,0

	
	бюджет города Донецка (всего):
	
	30,0
	86,0
	0,0
	0,0
	116,0

	
	
	90209090110027150320
	30,0
	60,0
	0,0
	0,0
	90,0

	
	
	90209090110023110320
	0,0
	26,0
	0,0
	0,0
	26,0


Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.
6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

	N

п/п
	Задача, мероприятие (результат)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О.,  должность,  наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального)  органа Администрации города Донецка, муниципального учреждения города Донецка, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий  «Созданы условия для улучшения оказания медицинской помощи населению»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена транспортировка проживающих на территории муниципального образования пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	Х
	 (Козлова И.В., начальник УСЗН г. Донецка,  УСЗН г. Донецка, 

Зубрилова А. В., директор МБУ ЦСО, МБУ ЦСО)
	Х
	Х

	1.2
	Контрольная точка 1.1. 

«Расходы по транспортировке пациентов страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно включены в бюджет города Донецка на 2025 год и плановый период 2026-2027гг.,  на 2026 год и плановый период 2027-2028г.г »
	01.01.2025

01.01.2026

01.01.2027

01.01.2028
	 (Козлова И.В., начальник УСЗН г. Донецка,  УСЗН г. Донецка, 

Зубрилова А. В., директор МБУ ЦСО, МБУ ЦСО)
	Решения Донецкой городской Думы о бюджете города Донецка на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г., на 2026 год и плановый период 2027-2028г.г.
	Официальный сайт Администрации города Донецка (https://donetsk-ro.donland.ru/)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.3
	Контрольная точка 1.2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
	01.01 2025;

01.01.2026;

01.01.2027;

01.01.2028
	 (Козлова И.В., начальник УСЗН г. Донецка,  УСЗН г. Донецка, 

Зубрилова А. В., директор МБУ ЦСО, МБУ ЦСО)
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
	Информационная система отсутствует

	1.4
	Контрольная точка 1.3. «Заключены контракты на поставку горюче-смазочных материалов»
	01.01.2025;

01.04.2025;

01.07.2025;

01.10.2025

01.01.2026;

01.04.2026

01.07.2026;

01.10.2026;

01.01.2027;

01.04.2027

01.07.2027;

01.10.2027;

01.01.2028;

01.04.2028;

01.07.2028;

01.10.2028
	(Зубрилова А.В.,директор МБУ ЦСО, МБУ ЦСО)
	Контракты
	Региональный портал закупок малого объема Ростовской области, ЕИС Закупки

	1.5
	Контрольная точка 1.4.«Произведена приемка поставленных горюче-смазочных материалов»
	31.01.2025

28.02.2025

31.03.2025

30.04.2025

31.05.2025

30.06.2025

31.07.2025

31.08.2025

30.09.2025

31.10.2025

30.11.2025

25.12.2025

31.01.2026

28.02.2026

31.03.2026

30.04.2026

31.05.2026

30.06.2026

31.07.2026

31.08.2026

30.09.2026

31.10.2026

30.11.2026

25.12.2026

31.01.2027

28.02.2027

31.03.2027

30.04.2027

31.05.2027

30.06.2027

31.07.2027

31.08.2027

30.09.2027

31.10.2027

30.11.2027

25.12.2027

31.01.2028

28.02.2028

31.03.2028

30.04.2028

31.05.2028

30.06.2028

31.07.2028

31.08.2028

30.09.2028

31.10.2028

30.11.2028

25.12.2028
	(Зубрилова А.В., директор МБУ ЦСО, МБУ ЦСО)
	Универсальные передаточные документы, товарные накладные
	ЕИС Закупки


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.6
	Контрольная точка 1.5.«Произведена оплата поставленных горюче-смазочных материалов»
	11.02.2025

11.03.2025

09.04.2025

15.05.2025

10.06.2025

09.07.2025

12.08.2025

09.09.2025

09.10.2025

13.11.2025

09.12.2025

29.12.2025

11.02.2026

11.03.2026

09.04.2026

15.05.2026

10.06.2026

09.07.2026

12.08.2026

09.09.2026

09.10.2026

13.11.2026

09.12.2026

29.12.2026

11.02.2027

11.03.2027

09.04.2027

15.05.2027

10.06.2027

09.07.2027

12.08.2027

09.09.2027

09.10.2027

13.11.2027

09.12.2027

29.12.2027

11.02.2028

11.03.2028

09.04.2028

15.05.2028

10.06.2028

09.07.2028

12.08.2028

09.09.2028

09.10.2028

13.11.2028

09.12.2028

29.12.2028
	(Зубрилова А.В., директор МБУ ЦСО, МБУ ЦСО)
	Платежные документы
	ЕИС Закупки

	1.7
	Контрольная точка 1.6. «Осуществлены расходы на содержание транспортного средства предназначенного для транспортировки граждан страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	01.04.2025;

01.07.2025;

01.10.2025;

30.12.2025

01.04.2025;

01.07.2025;

01.10.2025;

30.12.2025

01.04.2026

01.07.2026;

01.10.2026;

30.12.2026

01.04.2026;

01.07.2026;

01.10.2026;

30.12.2026

01.04.2027;

01.07.2027;

01.10.2027;

30.12.2027

01.04.2028;

01.07.2028;

01.10.2028;

30.12.2028
	(Зубрилова А.В., директор МБУ ЦСО, МБУ ЦСО)
	Отчет
	Информационная система отсутствует 

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для привлечения медицинских работников в целях трудоустройства в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк».

	2.1
	Мероприятие (результат) 2 «Предоставлены  меры социальной поддержки трудоустроившимся врачам специалистам в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк».
	Х
	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Х
	Информационная система отсутствует 

	2.2
	Контрольная точка 2.1. «Выделена субсидия на предоставление единовременной выплаты в размере 30,0 тыс. рублей впервые трудоустроившимся врачам специалистам в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк»
	01.01.2025

01.01.2026

01.01.2027

01.01.2028


	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Решение Донецкой городской Думы о бюджете города Донецка
	Официальный сайт Администрации города Донецка (https://donetsk-ro.donland.ru/)

	2.3
	Контрольная точка 2.2. «Выделена субсидия на предоставление ежемесячной частичной компенсационной выплаты врачам государственной медицинской организации на оплату найма жилого помещения в размере 3,0 тыс. рублей»
	01.01.2025

01.01.2026

01.01.2027

01.01.2028


	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Решение Донецкой городской Думы о бюджете города Донецка
	Официальный сайт Администрации города Донецка (https://donetsk-ro.donland.ru/)

	2.4
	Контрольная точка 2.3. «Заключены договоры о предоставлении ежемесячной частичной компенсационной выплаты врачам государственной медицинской организации на оплату найма жилого помещения в размере 3,0 тыс. рублей»
	10.01.2025

10.01.2026

10.01.2027

10.01.2028


	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Договоры о предоставлении ежемесячной частичной компенсационной выплаты врачам государственной медицинской организации на оплату найма жилого помещения в размере 3,0 тыс. рублей
	Информационная система отсутствует 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.5
	Контрольная точка 2.4.  «Выплаты осуществлены по договорам о предоставлении ежемесячной частичной компенсационной выплаты врачам государственной медицинской организации на оплату найма жилого помещения в размере 3,0 тыс. рублей». 
	24.02.2025;

24.03.2025;

24.04.2025;

23.05.2025;

24.06.2025;

24.07.2025;

22.08.2025;

24.09.2025;

24.10.2025;

24.11.2025;

24.12.2025

24.02.2026;

24.03.2026;

24.04.2026;

23.05.2026;

24.06.2026;

24.07.2026;

22.08.2026;

24.09.2026;

24.10.2026;

24.11.2026;

24.12.2026

24.02.2027;

24.03.2027;

24.04.2027;

23.05.2027;

24.06.2027;

24.07.2027;

22.08.2027;

24.09.2027;

24.10.2027;

24.11.2027;

24.12.2027

24.02.2028;

24.03.2028;

24.04.2028;

23.05.2028;

24.06.2028;

24.07.2028;

22.08.2028;

24.09.2028;

24.10.2028;

24.11.2028;

24.12.2028
	(Забабурина О. В.,первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г., главный бухгалтер Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Платежные поручения
	Информационная система отсутствует 

	2.6
	Контрольная точка 2.5. «Заключены договоры о предоставлении единовременной выплаты в размере 30,0 тыс. рублей впервые трудоустроившимся врачам специалистам в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк»
	05.11.2025

05.11.2026

05.11.2027

05.11.2028


	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Договоры о предоставлении единовременной выплаты в размере 30,0 тыс. рублей впервые трудоустроившимся врачам специалистам в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк»
	Информационная система отсутствует 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.7
	Контрольная точка 2.6. «Выплаты осуществлены по договорам о предоставлении единовременной выплаты в размере 30,0 тыс. рублей впервые трудоустроившимся врачам специалистам в государственную медицинскую организацию, зарегистрированную на территории муниципального образования «Город Донецк»». 
	28.11.2025

28.11.2026

28.11.2027

28.11.2028


	(Забабурина О. В.,первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г., главный бухгалтер Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Платежные поручения
	Информационная система отсутствует 


Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются;

УСЗН г. Донецка - управление социальной защиты г. Донецка;

МБУ ЦСО - муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"г. Донецка Ростовской области; 

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Санитарно-гигиеническое просвещение и информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

1.Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Санитарно-гигиеническое просвещение и информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

 (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий)
	Администрация города Донецка (Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка, Трофименко И.И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка)

	Связь с муниципальной программой муниципального образования «Город Донецк»
	муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Создание условий  для улучшения медицинского обслуживания населения  муниципального образования «Город Донецк».




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование показателя
	Уровень

показателя
	Признак возрастания/убывания 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная 

система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030 (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по профилактике социально-значимых, инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и информированию населения о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации» 

	1.1.
	Доля  населения ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию в общей численности населения.
	МП
	возрастания -
	проценты
	32,0
	2023
	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	«-»
	Администрация города Донецка
	-

	1.2.
	Количество информационных материалов, размещенных в социальных сетях и местных СМИ по санитарно-гигиеническому просвещению населения города
	МП
	возрастания 
	единица
	-
	2023
	8
	8
	10
	11
	11
	Администрация города Донецка
	-


Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

ВИЧ-вирус иммунодефицита человека;

МП—муниципальная программа

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	(наименование задачи)

	1.1.
	(наименование показателя)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	(наименование задачи)

	N.1.
	(наименование показателя)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения 
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по профилактике социально-значимых, инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и информированию населения о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации»
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Проведены профилактические  мероприятия с целью выявления и предупреждения социально-значимых заболеваний  и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, формирования здорового образа жизни»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Реализация мероприятий предусматривает оказание услуг по проведению обследования населения  с целью  выявления  и предупреждения возбудителей ВИЧ- инфекции, вирусных гепатитов, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.
	тыс. руб.
	150,9
	2023
	287,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2«Обеспечено информирование населения о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Реализация мероприятия предусматривает оказание услуг по изготовлению печатной продукции для распространения среди населения 
	тыс. руб.
	6,0
	2023
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

 ВИЧ-вирус иммунодефицита человека.

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной

классификации и расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028


	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Санитарно-гигиеническое просвещение и информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (всего), в том числе:
	Х


	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	297,0

	
	бюджет города Донецка (всего):
	
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	297,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Проведены профилактические  мероприятия с целью выявления и предупреждения социально-значимых заболеваний  и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, формирования здорового образа жизни»
	Х


	287,0
	0,0
	0,0
	0,0
	287,0

	
	бюджет города Донецка (всего):
	90209090140223150240
	287,0
	0,0
	0,0
	0,0
	287,0

	1.2.


	Мероприятие (результат) 2«Обеспечено информирование населения о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей» (всего), в том числе:
	Х
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0

	
	бюджет города Донецка (всего):
	90209090120023160240
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0


Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

	N

п/п
	Задача, мероприятие (результат)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(ФИО., должность, наименование

структурного подразделения или

отраслевого (функционального)

органа Администрации города

Донецка, муниципального

учреждения города Донецка,

организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по профилактике социально-значимых, инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и информированию населения о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. «Проведены профилактические  мероприятия с целью выявления и предупреждения социально-значимых заболеваний  и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, формирования здорового образа жизни»
	Х
	(Забабурина О. В.,первый заместитель главы Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Х
	Х

	1.2.
	Контрольная точка 1.1. «Закупки услуг по обследованию населения на выявление возбудителей ВИЧ- инфекции и вирусных гепатитов включены в план-график закупок».
	20.01.2025;

20.01.2026;

20.01.2027;

20.01.2028
	(Забабурина О. В.,первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Гусева Л. Н., главный специалист отдела экономики и торговли Администрации города Донецка, Администрация города Донецка).
	План- график закупок
	ЕИС

	1.3.
	Контрольная точка 1.2. « Заключены договоры на оказание услуг по обследованию населения на выявление возбудителей ВИЧ- инфекции, вирусных гепатитов» 
	01.07.2025;

01.07.2026;

01.07.2027;

01.07.2028
	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Муниципальные контракты (договоры)
	Информационная система отсутствует 

	1.4.
	Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка оказанных услуг».


	28.07.2025;

28.07.2026;

28.07.2027;

28.07.2028
	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Акт оказанных услуг
	Информационная система отсутствует 

	1.5.
	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата оказанных услуг».
	08.08.2025;

07.08.2026;

11.08.2027;

11.08.2028
	(Забабурина О. В.,первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г., главный бухгалтер Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Платежное поручение
	Информационная система отсутствует 

	1.6.
	Контрольная точка 1.5. «Закупки услуг по обследованию населения на уровень глюкозы и общего холестерина крови с целью выявления и предупреждения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний включены в план-график закупок».
	23.10.2025;

23.10.2026;

23.10.2027;

23.10.2028
	(Забабурина О. В.,первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Гусева Л. Н., главный специалист отдела экономики и торговли Администрации города Донецка, Администрация города Донецка).
	План- график закупок
	ЕИС

	1.7.
	Контрольная точка 1.6. «Заключены договоры на оказание услуг по обследованию населения на уровень глюкозы и общего холестерина крови с целью выявления и предупреждения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний»
	10.11.2025;

10.11.2026;

10.11.2027;

10.11.2028
	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Муниципальные контракты (договоры)
	Информационная система отсутствует

	1.8.
	Контрольная точка 1.7. «Произведена приемка оказанных услуг».


	28.11.2025;

28.11.2026;

28.11.2027;

28.11.2028


	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Акт об оказанных услугах
	Информационная система отсутствует

	1.9.
	Контрольная точка 1.8.  «Произведена оплата оказанных услуг».
	12.12.2025;

12.12.2026;

12.12.2027;

12.12.2028;


	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2«Обеспечено информирование населения о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей» 
	Х
	(Забабурина О. В.,первый заместитель главы Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Х
	Х

	2.2.
	Контрольная точка 2.1. «Закупка услуг по изготовлению печатной продукции  включена в план-график закупок».
	23.10.2025;

20.01.2026;

20.01.2027;

20.01.2028
	(Забабурина О. В.,первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Гусева Л. Н., главный специалист отдела экономики и торговли Администрации города Донецка, Администрация города Донецка).
	План- график закупок
	ЕИС

	2.3.
	Контрольная точка 2.2. «Заключен договор на изготовление печатной продукции»
	17.11.2025;

01.10.2026;

01.10.2027;

01.10.2028


	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Муниципальный контракт (договор)
	Информационная система отсутствует 

	2.4.
	Контрольная точка 2.3. «Произведена приемка оказанных услуг».


	28.11.2025;

30.10.2026;

29.10.2027;

29.10.2028
	(Забабурина О. В., первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г. главный бухгалтер Администрации города Донецка; Трофименко И. И., ведущий специалист по вопросам здравоохранения Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Акт об оказанных услугах
	Информационная система отсутствует 

	2.5.
	Контрольная точка 2.4.  «Произведена оплата оказанных услуг».
	12.12.2025;

13.11.2026;

13.11.2027;

13.11.2028
	(Забабурина О. В.,первый заместитель главы Администрации города Донецка;

Яценко Т. Г., главный бухгалтер Администрации города Донецка, Администрация города Донецка)
	Платежное поручение
	Информационная система отсутствует 


Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются;

ЕИС- единая информационная система.»

Управляющий делами

Администрации города Донецка                                                                                                                           Д.В. Китаева

П17мар26-1.007005002000


